平成27年度第二回県南合同打合せ議事メモ(最終案)

場所：取手グリーンスポーツセンター2F会議室

日時：平成27年7月11日(土)午後1時30分～午後3時00分

参加者：大貫委員長(藤代)、野本(守谷)、高橋(守谷)、岡田(龍ヶ崎)、阿部(竜ヶ崎)、木ノ本(牛久)、山田(牛久)、梅山(取手)、増尾(稲敷)、田中(藤代)

不参加：蒼藤会支部

(敬称略)

委員長より修正済みの役員名簿の配布があり、今日は主に県南弓道大会の議論を行いたいとの発言があった。

- 日時場所について
10月18日(日)午前9時～
取手グリーンスポーツセンター　弓道場

弓道場、2F和室は17日午後～18日夜間、2F研修室AおよびBは17日夜間～18日夜間、1F柔道場は18日午前～18日夜間の予約を取った。正式手続き済み。

- 矢渡し

射手		藤代支部(委員長支部)		田中宏和

第一介添え	守谷支部(副委員長支部)		野本雅明

第二介添え	牛久市部(次年度副委員長支部)	山田由希子

- 各担当分担等
前回の打合せ通り、本年から各係の責任者を1人にして伝達漏れ等の無いようにしたい。

参加者の増加が見込まれるので係員を増員したい。

Q)責任者を1人にするのはよいが、係員の増員は何人必要なのか？

A)前年は55人に対して58人の係員が欲しい。

Q)責任者が1人だと前日の打合せに参加できないと困るのでは？

A)前日の打合せに参加できる人に責任者を委任したい。

Q)前日の打合せに参加かはわかるのか？

A)係員協力者の回答に前日打合せ参加不参加のチェック欄を設ける

Q)各支部への係員の人数割り当ては？

A)参加者が確定してからその中から選びたいので、特段割り当ては決めない。
->了承された

- 大会案内状送付について
前回の打合せ通り、高校の部の案内状送付先は、前年回答がなかったところには送付を取りやめる一般の部は前年通りに送付する9月26日締め切りとする。

作業は、藤代支部(大貫)で行い、8月末頃発送予定。

- 賞品
カップ・トロフィーを下記のように減らして、副賞の予算に充てる。

一般男子の部、一般女子の部　優勝者のみ

高校男子の部、高校女子の部　前年通り5位まで

団体は高校男子、高校女子、一般男女混成の3部門とし優勝チームのみ表彰。

副賞は弓具のみとせず、食品等も検討することとし、守谷支部の野本さんに一任して用意してもらう。予算は29人分5万円とする。前日の10月17日。

カップ・トロフィーは藤代支部の大貫が用意する。

- 競技方法

3人立ち、3射場、9的

個人戦は一手立射四つ矢立射計6射

団体戦は3名 計18射。

的は予備も含め1尺2寸的を10個、8寸的を3個、取手市部さんよりお借りする。使用したビニール的の的紙は大会側で張り替える。

- 弁当・飲み物

飲み物付弁当で1人500円を目標に交渉中。委員長に弁当の業者および内容の選定は一任する。

- 記録・掲示

記録・掲示係は弓道場入口または入口付近の会談の安全を考え、混雑を回避するため、研修室前の扉の間に白板を置いて掲示するなど、掲示場所の検討をする。

- 昼休み

昼休みは原則的に設けない。

- 前日の大会準備

午後2時から

大会運営委員打合せ、大会準備

前日準備終了後、練習可

- 接待

例年通り取手支部のどなたかにお願いする。予算は二千円。

- 揮毫

賞状、矢渡しの張り紙などは高橋先生に書いてもらう。

- 予算について

昨年は、3万円ほど赤字だった。

一昨年の進行が非常に遅くなったのが利いている。昨年は、射場を増やしたのでかなり早くなったことと、今年は、公式戦がない効果で、参加者の増加を見込んでいるが、当日キャンセルが多く出ると弁当代がかなり赤字になるので、弁当代を押さえ、魅力的でかつ運営費の少なくするよう工夫したい。

次回打合せは

9月26日　午後1時30分～

取手グリーンスポーツセンター2F会議室

で行う。