## Sheet1
平成２３年度 「第１１回松島校区 ふれあい夏祭り」 警備反省と次回改善対策
日時 8月20日（土） 17：00～21：30 （※警備実施時間 最大16：00～22：00実施）
※警備開始16：00～ 豪雨のため途中切り上げ。
反省項目 |  | 反省内容 |  | 次回改善対策
警備参加要員の欠員 |  | 「防犯自警団」の参加名簿で、警備スケジュールを作成したが、 |  | 警備実施参加を前提とした、責任ある名簿提出を行い、
|  | 当日、他のイベント参加等により警備業務ができないなど、 |  | 参加出来ない場合は代行者を出してもらうことで対応を
|  | 警備グループとして要員不足が発生した。 |  | お願いする。名前だけの名簿提出、他イベント参加理由での
警備不参加は迷惑となる。
次回、警備開始前に名簿に基づき、参加確認を徹底する。
警備グループを、40名体制で参加をお願いする。
（10グループ×4名の構成）
警備時間帯の確認 |  | 夏祭り実施時間帯16：30～21：30の前後30分を加えた |  | 「交通安全推進委員会」との調整強化を図り、
|  | 16：00～22：00を警備実施時間として計画したが、 |  | 「交通安全推進委員会」警備箇所のタイムスケジュールの
|  | 調整・確認の不足により、正面・南門警備の開始が遅れた。 |  | 作成依頼と確認をおこなう。（誰が・いつ・どこに の明確化）
警備区域の設定 |  | 祭り終了後、正門前道路が、帰宅の歩行者と送迎の車両により |  | 祭り終了後は、正門前道路の交通安全警備に移行する、
|  | 混雑して危険な状態となり、急きょ、警備本部より |  | 警備グループを設定する。
交通整理を実施した。
「防犯自警団委員会」よりの |  | 北口通用門（裏門）警備で、 |  | 車両進入スペースの完全分離と体育館利用などの
改善要望 |  | 通用門内側・体育館前のスペースが、関係者の車両の出入りと、 |  | 人の動線を考慮した、会場設営の再考をお願いします。
|  | 体育館への出入り、一般参加者の往来により、 |  | また、移動においてのイベント参加者よりの自主安全管理の
|  | 事故の発生が危ぶまれる環境であった。 |  | 実施等も考えて下さい。
|  | バイク・自動二輪の乗り入れが発生している。 |  | バイク・自動二輪の乗り入れ禁止の告知徹底をお願いします。
不十分な告知はトラブルの原因となる。
|  | 拾得物受付・会場呼出し受付の窓口がわかりにくかった。 |  | 拾得物受付・会場呼出し受付の場所と担当窓口を明確にする。
（問合せ、迷子呼出しなどの要望対応として）
|  | 遊具設置場所が日没後の暗さにより、遊具及び遊具の危険防止 |  | 遊具設置場所が明確にわかるように、適度な照明設置の実施を
|  | 措置箇所がわかりにくい状況となり、事故の発生が懸念された。 |  | お願いします。
|  | 警備本部のスペースが手狭であり、警備要員の待機が十分に |  | 警備本部で、警備要員が十分に待機できる場所の確保・設置を
|  | できなかった。また、第２ステージの横にあり、音響により |  | お願いします。また、無線機使用に適したテント位置の設定に
|  | 無線機での連絡伝達にも支障があった。 |  | ついて、再考をお願いします。