テーマについて

・Gプロのテーマを使うという話がなくなって戸惑った。

・豊富なテーマ案が出たことはよかったと思う。

・テーマ案を出す時点でもっと下調べをしておくべきだったのかもしれない。

・今回はテーマ決めが早かったので、

テーマを決める段階で先生の意見が聞けた

それぞれ出したテーマについて発表することができた

きちんとした投票でテーマを選ぶことができた

- ・テーマ決定までの流れが知りたい。

- ・票が割れていたとの事だが、結局どのような形でNHKになったのかわからない。

- →票数等を開示しても良かったのではないか。

ペア制度について

- ・ペア制度は成立したペアは、いろいろ話したり教えてもらえりしたので良かった。

・最初の方は少しあったかもしれないが、活用されていなかったと思う。

・もっとペアで動きたかった。でも相手がいなかった。

・今回は崩壊していた。

・趣旨はいいが、実用が難しい。

・来ない人の対応が必要。

・組み方を考え直すべき。

集中講義など来られない期間などを考えて組んだ方がいい。

・上級生の責任感が疑われる。

・グループ制にしたらどうか。

欠席者への対応

・数回休むともう行けない気分になった。

・一度休んでしまうと行きにくい。

・欠席者へのフォローが不十分（？）。

・ペア制度が上手くいけば問題なかったはず。

スケジュールについて

・やることを指示されて、方針などが決まっていて良かった。

・するべきことの方針がしっかりしていて、その日にやることが明確でよかった。

・やることや目標日を事前に決めておくのは、ビジョンが見えてよかった。

・最初はスケジュールがあった気がするけれど、途中からなくなってて行きづらかった。

・盆明けあたりから中だるみがしていた。

・今回はわりと早く進んでいた。

・NHK見学については遅かった。

・直前の毎日の部会は疲れる。

・部会時間→集中講義などを考慮してほしい。

始まりが早すぎる。

シフト制など？

（休み日を決定？）

・（主務のつぶやき→とれる日はとりあえず、事前にいれれるだけ教室を取っておいてもいいかも）

宿題について

・宿題の出し方、必要性について見直し（？）

仕事の割り振り

・割り振り方がかたよりすぎ、きつい人が出る。

・1年生として扱ってもらえたので良かったが、最後の方は甘えて何もできなかった。

・先輩に負担がかかり過ぎていた。

・不公平。

・来てない人も仕事を出してもらえれば、参加しやすい。

→グループ制、チームリーダー制などで上手くまわるのでは？

情報共有について

・休んでいてもサイトの情報を読めたて良かった。

・メーリス送りすぎかも。

・メーリスはくるけれど、サイトをみてもよくわからなかった。

・朝、行っても何をしていいかわからないことがあった。

・データをあげるのに日付ごとにまとまったものもほしい。

・最新がどれかわかりにくい。

・ページの見方をつけてほしい。

・黒板に書かれた内容を送るのではなく、話し合いの内容がもっと知りたい。

・情報の羅列でなく目的や方向などもほしい。

最終週について

・発表者がやっていてそれ以外の人は仕事がない。

・仕事の偏りが多くなった。

・レジュメの完成がないと読み上げ原稿が作れない（ただし今回は早い方だった）。

先生との打ち合わせ

・早めに先生に見せて、直しながら完成に近付けていくのはとても効率が良い。

・先生に見せるのが早いのでは？と思ったがそんなことはなかった。

・早い段階でよかった。

・先生の助っ人があってよかった（当日）。

☆５月のGプロテーマ時→Gプロレジュメ→テーマ投票前→８月16日（私見手前）→私見の方向性→８月最後

発表当日について

・サクラは完全にばれていた。

・もう少しNLD以外の人に質問を投げるべき。

・ホワイトボードをもう少し利用しては？

・簡単な日本語で発表できるように発表原稿を作った方がよい（一年生がいること意識）。

・事前にブレスの位置を考えた原稿にしたい。

・発表者→顔をあげる。文の切れ目をわかりやすく。

・ゼミナール委員ともう少し打ち合わせができるといい。（マイクの延長コードなど）