## Sheet1
|  |  | 全体 | 什器 | 機材 | 会計 | 会場 | 記録 | 広報 | デザイン
10月
| 1 | 木
| 2 | 金
| 3 | 土
| 4 | 日
| 5 | 月
| 6 | 火
| 7 | 水
| 8 | 木
| 9 | 金
| 10 | 土
| 11 | 日
| 12 | 月
| 13 | 火 | 会議 |  |  | 参加人数確認 |  | ブログ開設
| 14 | 水
| 15 | 木 |  |  |  | 口座開設
| 16 | 金
| 17 | 土
| 18 | 日
| 19 | 月
| 20 | 火 |  |  | 機材チェック,リスト作成 | 学部生参加費徴収告知
| 21 | 水
| 22 | 木
| 23 | 金 |  |  | 機材チェック,リスト作成
| 24 | 土
| 25 | 日
| 26 | 月
| 27 | 火 | 会議 |  |  | 参加費徴収 | 申請書配布
| 28 | 水
| 29 | 木
| 30 | 金 |  | 什器移動
| 31 | 土 | [5 empty] | アーカイブ整理 | 広報先決定
11月 | [7 empty] | ↓
| 1 | 日 | [5 empty] | さとしくん用映像作成
| 2 | 月 |  |  |  | イベント保険見積もり依頼
| 3 | 火 | [7 empty] | ポスター/チラシ完成
| 4 | 水
| 5 | 木
| 6 | 金 |  |  |  |  | 申請書回収
| 7 | 土
| 8 | 日
| 9 | 月
| 10 | 火 |  | 申請書配布 | 機材リスト配布 |  | 会場仮決定 |  | プレスリリース用作業
| 11 | 水
| 12 | 木
| 13 | 金
| 14 | 土
| 15 | 日
| 16 | 月
| 17 | 火 |  |  |  | イベント保険申し込み | 事務に提出 | さとしくん設置
| 18 | 水
| 19 | 木
| 20 | 金
| 21 | 土 | [6 empty] | 商店街チラシ、ポスター配布
| 22 | 日 | [6 empty] | 各校舎チラシ配布
| 23 | 月 | [6 empty] | ↓
| 24 | 火 |  | 申請書回収 | 申請書回収 |  | 会場配置決定
| 25 | 水
| 26 | 木 | [7 empty] | 入稿
| 27 | 金
| 28 | 土
| 29 | 日
| 30 | 月
12月 | 1 | 火 |  | 貸出書仮決定 | 貸出書配布 |  | 休憩室備品チェック | 発注品申し込み | web関係広報開始
| 2 | 水
| 3 | 木
| 4 | 金
| 5 | 土
| 6 | 日
| 7 | 月
| 8 | 火 |  | 貸出書最終決定 |  |  |  | 当日スケジュール確認
| 9 | 水
| 10 | 木 |  |  |  |  | 休憩室用購入品準備
| 11 | 金
| 12 | 土 |  |  | 機材リスト作成
| 13 | 日 |  |  | 機材リスト作成
| 14 | 月
| 15 | 火 | [5 empty] | 分担決定、機材確認
| 16 | 水
| 17 | 木 | 後期授業最終日 | 設置場所最終確認 | 機材貸出し
| 18 | 金 | 内覧会 |  |  |  |  | 記録用下見
| 19 | 土 | アートパス |  |  |  |  | 当日記録
| 20 | 日 | アートパス |  |  |  |  | 当日記録
| 21 | 月 | 片付け | 返却作業 | 返却作業 |  |  | データ整理
| 22 | 火
| 23 | 水
| 24 | 木
| 25 | 金
[6 empty] | 1月末〜2月頭 決算報告 |  | 1月 アーカイブ作成