## 当日スケ
タイムスケジュール
平成２８年１０月 ３０日（日） 開場18：30 開宴19：00
パーティー名 ： ハロウィンお見合いパーティ
時間 | イベント | 準備物 | ＢＧＭ | 担当 | 備考
18:00 | 店舗オープン |  |  | －
18:30 | 受付開始 | 名簿、おつり | （店のＢＧＭ？） | 藤本・大橋 | 受付終了後、適宜トイレ・厨房で着替え
|  | ネームプレート、ペン |  |  | ドリンクは適宜受け取ってもらう
19:00 | スタート | 席決めアプリ | なし | 大橋
司会挨拶
19:05 | ルール説明・乾杯 | ルールブック |  | ●●
19:40 | 席替え | 席決めアプリ | なし | 大橋
20:10 | 席替え | 席決めアプリ | なし | 大橋
20:40 | 席替え | 席決めアプリ | なし | 大橋
20:45 | テキーラ勝負３連戦
| ①回転しりとり | しりとりの紙×６、ペン
| ②マリカー大会 | ファミコン
| ③黒ひげ危機一髪（仮） | 黒ひげ
テキーラ
21:30 | 仮装大賞の発表 |  |  |  | 投票どこでやる？
21:40 | マッチングタイム | 投票用紙、ペン
22:00 | 解散
22:30 | 完全撤収
ＭＥＭＯ

## 役割分担
◇役割別タイムスケジュール
時間 | 次第 | 内容 | 男性の動き（想定） | 女性の動き（想定） | 藤本OR大橋 | 藤本OR大橋 |  | 音響（孝口） |  | 準備物 | 備考
17:30 | 店開店 | 開店準備 |  |  | ・オードブルの受け取り | 【用意】
[7 empty] | ・名簿 | 【確認】
[7 empty] | ・おつり |  | ・ボリューム
[7 empty] | ・ネームプレート |  | ・曲の順番
・ペン
・テーブルセッティング
→皿、割りばしを配置
18:30 | 受付開始 | 受付・案内を行なう | ・受付 |  | 【やること】 | 【やること】
|  |  | ・ネームプレート記入 | （同左） | ・ドリンク配布 | ・受付
|  |  | ・着替え |  |  |  | 名簿チェック
ネームプレート手交・記載内容説明
|  |  | ・ドリンク適当に飲む | （同左） |  |  | 着替え案内
19:00 | オーナー挨拶 | ウェルカムスピーチみたいなのと席決め |  |  | ・挨拶 | ・席決めアプリで席を決定
（事前に名前入力しておくとスムーズ）
19:05 | ルール説明、乾杯 | 座らせて、ルール説明と乾杯 | ・着席 | （同左） | ・ルール説明
|  | しばし歓談 | ・自己紹介等 |  | 適宜料理の配膳・ドリンクの提供を行う | （同左）
19:35 | 席替え準備 |  |  |  |  | ・席決めアプリの準備
19:40 | 席替え（１回目） | 席をシャッフルさせる |  |  | ・席替えのアナウンス | ・座席の決定
|  |  | ・席移動 | （同左） | ・移動促す
|  | しばし歓談 | ・自己紹介等 | （同左） | 適宜料理の配膳・ドリンクの提供を行う | （同左）
20:10 | 席替え（２回目）
20:40 | ゲーム準備 |  |  |  | ・ファミコンのセッティング | ・回転しりとりの用紙、ペンを配る |  | ・ゲームの時だけ別の曲準備するか？？
20:45 | テキーラ３連戦 | ①回転しりとり |  |  | ・ルール説明 | ・テキーラを準備しておく×４杯
|  | （下位２チームがテキーラ） | ・協力してしりとりする | （同左） | ・回答の確認 | （同左）
・テキーラ飲む
21:00 |  | ②マリカー大会 |  |  | ・ルール説明 | ・テキーラを準備しておく×２杯＋α
|  | （敗北チーム＋BET負けチームがテキーラ） | ・プレイヤー２名はバトルゲーム | ・応援 | ・プレイヤーを募る （立候補ない場合は関戸と孝口）
・残りはどちらが勝つかBET
・テキーラ飲む
21:15 |  | ③黒ひげ危機一髪 |  |  | ・ルール説明 | ・テキーラを準備しておく×１０杯
|  | （当てたチーム以外全員 | ・刺す | （同左）
|  | テキーラ） | ・テキーラ飲む
21:30 | 仮装大賞の発表 | 女性の仮装で一番可愛かった |  |  | ・ルール説明 | ・景品準備
|  | のを選出。景品をあげる |  |  | ・発表 | ・集計
・景品授与
21:40 | マッチングタイム |  |  |  | ・ルール説明 | ・マッチング用紙・ペンの配布
|  | 記入・投票 | ・記入・投票 | （同左） | ・集計 | （同左）
|  | 発表 |  |  | ・マッチングカップルの発表
|  |  | ・ライン交換 | （同左）
21:55 | 会計 | 会費の回収
22:00 | 解散 |  | ・着替える | （同左）
・撤収
22:10 | 完全退出 |  |  |  | ・片づけ等
持ち物 ・受付簿 ・ネームプレート ・ペン１２本 ・景品 ・付箋 ・ルールブック／メニュー ・仮装投票用紙 ・マッチング投票用紙
服をどこに置いておく？？ 厨房はつかうか？？
ドリンクは最初に配っておくほうが乾杯時にテンパらなくていいかと、
乾杯は関戸にやらせる？？
配膳はオードブルを必要な分だけとってもらって、その都度裏に持って帰る
繰り返し
最初の文字と真ん中の文字をあらかじめ書いておく
レモン買っといてあげる
ゲーム直前に席替えするか要検討
事前アナウンスが必要。 男性の投票をどのタイミングでやってもらうか検討要。（ペアの子に投票する可能性）
大賞のペアの男性はテキーラ飲ませるとか
黒ひげにするかは検討。運の要素のゲーム
最後に会費の回収は難しいかも。デポジットで預かっておいて、返すとかのほうがいいか？要検討

## 積残りメモ
◇準備物リスト
| Ｎｏ． | 積残り・確認事項 | 個数 | 補足 | 準備 | 備考
| 1 | 受付簿作成 | 1 | 受付用 | 済
| 2 | おつり準備 | － | 受付用（１０００円×２０枚） | 済
| 3 | ネームプレート | 14 | 参加者がつけるやつ。藤・大の分もｗ |  | １００均でおけ
| 4 | ペン | 12 | ゲームや投票で使用 |  | 最低６あればおけ
| 5 | ルールブック／メニュー | 6 | 自己紹介等のルール書いた紙 |  | 組数分。食べ物の配膳ルール書いとくといいかと
| 6 | 回転しりとりの紙 | 6 | ゲーム用 |  | スタートと真ん中の文字等ルール設定は必要決めておく必要あり
| 7 | 黒ひげ危機一髪 | 1 | ゲーム用
| 8 | 景品 | 1 | スタバ３０００円チケット
| 9 | 仮装大賞投票用紙 | 6
| 10 | マッチング投票用紙 | 12 |  |  | ルールブックに書いておくか？
| 11 | テキーラ用のプラスチックカップ | 30 | 使い捨てとして、大体３０くらい
| 12 | かご | 10 | 服入れるかご。女分は最低必要
| 13 | オードブルの予約 | 12人前 | 人数分
| 14 | テキーラ | ２本
| 15 | 席替えアプリ | 1 | 事前にインストール

## 名簿
【会費】 男性9,000円、女性2,000円
氏 名 |  | 性別 | 年齢 | チェック欄 | 備考
澁谷 憲二 | シブタニ ケンジ | 男 | 37
孝口 哲也 | コウグチ テツヤ | 男 | 35
関戸 靖明 | セキド ヤスアキ | 男 | 32
松井 竜也 | マツイ タツヤ | 男 | 32
未定
未定
女
女
女
女
女
女

## 費用
二次会費用予算
収入
項目 | 詳細 | 単価 | 数 | 金額 | 担当 | 用意
参加費 | 男 | 9000 | 6 | 54000
| 女 | 2000 | 5 | 10000
| 幹事 | 0 | 1 | 0
収入合計 |  |  | 12 | 64000
支出
項目 | 詳細 | 単価 | 数 | 金額 | 担当 | 用意
料理 | 料理 |  |  | 0
飲み物
オプション |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ゲーム景品 | スタバ プリペイドカード | 3000 | 1 | 3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その他 | さかいくん 報酬 | 10000 | 1 | 10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
支出合計 |  |  |  | 13000
|  |  | 収入計 | 64000
|  |  | 支出計 | 13000
|  |  | 残り予算 | 51000
予算5000円

## Sheet1
検討事項
女性の着替えた服をどこに置いておく？厨房？？
飾りつけどーする？？
ルールブックに、移動時はドリンクと皿を移動してもらうよう記載しておく

## 【不要】クイズリスト（ビンゴ）
【クイズ】ビンゴであたった場合の特賞チャンスクイズリスト
ルール：ビンゴで当たった人はクイズに挑戦。
パネルを用意し、ジャンルごとに下の問題を出題。
賞品 ：正解→特別賞がもらえる
不正解→ＧＯＬＤティッシュ |  |  | ※網掛けが正解
ジャンル | No. | クイズ | A | B | Ｃ | Ｄ | 備考
新郎 | 1 | 新郎の得意なモノマネは次のどちらでしょう？ | タラちゃん | アナゴさん |  |  | （モノマネを披露してもらう）
| 2 | 京都出身の新郎が嫌いな食べ物は次のうちどれ？ | 納豆 | 豆腐 | 八つ橋
| 3 | 新郎が一番好きなスポーツは？ | サッカー | 野球 | テニス | アメフト
| 4 | 新郎が、出身地である京都の次に長く住んだ場所は？ | 琵琶湖 | デニーズ | 東京 | アメリカ
| 5 | 新郎の職場は体育会系のノリだそうですが、新郎が職場で体験したものはどれ？ | お酒を飲まされすぎて病院に運ばれた | 余興で裸踊りをさせられた | 朝の３時まで説教された | 飲み会で年配女性にキスを強要された
新婦 | 1 | 新婦が実家で飼っている犬の名前は？ | マイケルちゃん | ハナちゃん
| 2 | 新婦の兄弟構成は？ | 妹と弟 | 姉と妹 | 弟１０人
| 3 | 新婦の泰世さんは旅行が大好きですが、これまででいったことがない国はどれでしょうか。 | エジプト | ベネズエラ | チュニジア | キューバ | （その他いったことのある珍しい国を教えてもらう）
| 4 | 職場では社畜で知られる新婦の泰世さんですが、新郎が最も驚いた社畜スキルはどれでしょう | 早起きな分、寝るのも早い | 走るのが早い | 仕事のある日は目覚ましの５分前に起きる | 食べるのが早い
| 5 | 文科系のイメージが強い新婦の泰世さんですが、高校時代には運動部に所属していました。その部活はどれでしょう | 弓道 | バドミントン | 陸上 | ダンス
新郎新婦 | 1 | 新郎と新婦がお互いをけなしあっていることは？ | ファッションセンスがない | デリカシーがない
| 2 | 新郎と新婦がシンガポールから帰ってきて日本で衝撃を受けたことは「？ | ご飯の味が薄すぎる | エスカレーターが遅すぎる | 日本人が時間を守ることに厳格すぎる
| 3 | 新郎と新婦の新婚旅行の行先はどこでしょう？ | イタリア | ハワイ | としま園 | 仕事が忙しくてそれどころじゃない？
| 4 | ２人が最近ハマっているストレス解消法はなんでしょう？ | 漫画喫茶に昼から晩まで入り浸る | かわいい猫の動画を見る | 箱根に日帰り温泉に行く | おいしいものを食べに行く
| 5 | 新郎がプロポーズをした場所はどこでしょう | モリバカフェ | 成田空港 | ルノアール | ドトール | プロポーズの言葉を聞く
ＭＥＭＯ
クイズに挑戦する人にはＡ～Ｄのクリアファイルを渡しておき、回答時に周囲に見えるように上に上げてもらう。
（スライド番号と賞品） １）モエ・シャンドン（ロゼ） ６）ディズニーペアチケット ２）ハーゲンダッツ商品券 ３０００円分 ７）スタバ商品券 ３０００円分 ３）熊本県産馬刺しセット（目録） ８）ナノケア ４）ピエールマルコリーニ チョコレート ９）うまい棒 ６０本入り ５）ネスカフェバリスタ

## 【不要「】レイアウト図
入口
クローク
受付
厨房
Ｗ／Ｃ
バーカウンター（ドリンク）
ＰＣ・音響
机 （司会物置）
スクリーン
[6 empty] | 新郎 |  | 新婦
| 料理 | チェキ撮影場所 | [9 empty] | 司会
花
|  | 机 |  |  | 机 |  |  | 机 |  | 机 |  |  | 机
ソファー関
幹事荷物置場 （ビンゴの景品等）
丸机
丸机
ファーストバイトとビンゴのときのみ設置（終了後撤去）
ブーケトス時の集合ゾーン （ここに集まってもらうように誘導）
ブーケトス ゾーン
ビンゴ マシーン

## 【不要】台本
☆有樹＆泰世さんを祝う会 台本
| コメント | 備考
（開始前）
適宜飲み物を受け取っておくようアナウンス
（冒頭～乾杯まで）
★みさこさんから新郎新婦到着の連絡をもらう
大橋 | 皆様、本日はお忙しい中「泉有樹君・泰世さんを祝う会」にご出席 | 受付時音楽
いただきましてありがとうございます。
私、本日司会を勤めさせて頂きます、新郎の会社の同期で大橋と申します。
おりえ | 同じく、本日司会を務めさせていただきます、新婦の職場の同僚の内野です。
なにぶん二人とも司会には不慣れなところもあり、ご迷惑をおかけすることもあるかと
| 思いますが、宜しくお願いします。 | 2人ともお辞儀
大橋 | 現在、新郎新婦が会場に向かっておりますので、その間に本日の会場の説明を簡単に | トイレの位置は
| させていただきたいと思います。 | 最終確認要
本日はブッフェ形式となっております。皆様の正面向かって左手が料理、右手に
バーカウンターとなっておりますので、乾杯終了後、順次ご利用いただければと思います。
また、お手洗いですが、バーカウンターの右手にあります。 側が
女性用、 が男性用となっておりますので、お間違えなきようお願い致します。
なお、会場は全席禁煙となっております。喫煙される方は、入口階段を下りていただき、扉をあけて
左に灰皿を備え付けておりますので、そちらでお願いいたします。
おりえ | さぁ、どうやら新郎新婦の到着したようです。 | 司会に合わせて
| 大きな拍手でお迎えしましょう。お手元にクラッカーのある方はそちらもご活用ください。 | 新郎新婦入場
では、入り口に注目してください。新郎・新婦入場です！！
（ゆっくりと席まで移動。）
大橋 | それでは、新郎新婦が入場したところで、新郎より、本日お集まりの皆様にご挨拶が | マイクは新郎の
| ございます。 | 座席においておく
泉 | ○○～
大橋 | はい、ありがとうございました。
続きまして、乾杯のご挨拶を新郎の会社の同期であります、櫻井 透くん
より頂戴したいと思います。櫻井君、宜しくお願い致します。
櫻井 | ○○～
大橋 | はい、ありがとうございました。（適当にコメント）
（ケーキ準備終了）
大橋 | 続きまして、お二人によるファーストバイトに移りたいと思います。
シャッターチャンスですので、是非とも前のほうまで来てください。
おりえ | ファーストバイトについては皆様ご存知のことかと思いますが、新郎から新婦への一口は
「一生食べるものに困らせない」
という思いが、新婦から新郎への一口は
「一生おいしいものを作ってあげる」
いう意味が込められています。
まずは新郎から新婦に一生食べさせてあげるんだという思いを込めて、ケーキを食べさせて
あげてください。
では、今度は新婦から新郎に思いを大きさに込めて食べさせてあげてください。
（はい、あーんなど適宜コメント）
おりえ | お二方、愛情たっぷりのファーストバイト、ありがとうございました。
それでは、しばしご歓談ください。なお、前方スクリーンに、お二人のプロフィールを投影しており
ますので、是非ご覧ください。
【ビンゴゲーム】
大橋 | 皆様、ご歓談中ではありますが、ただいまより、ビンゴゲームを開始したいと思います。
豪華景品も準備しておりますので、張り切ってご参加ください。
大橋 | 皆さん、お手元にビンゴ用紙はありますか？？
| ない方は手を上げてください。 | いれば配布（おりえ）
・・・。はい、それでは今からビンゴを開始します。今から簡単にルールを説明します。
ゲームは『ビンゴ』と『クイズ』の２段階構成となっております。
ビンゴは通常通りのルールです。新郎新婦の前にあるビンゴマシーンに数字が表示されますので、
お手元のビンゴカードに該当の番号があれば穴をあけてください。
リーチ・ビンゴになった方は大きな声で『リーチ（ビンゴ）！』といってください。
見事ビンゴになった方は前に出てきていただき、クイズに挑戦していただきます。
クイズは新郎新婦にちなんだものとなっております。クイズに正解した方は見事、
豪華賞品獲得となります。
賞品については定番の「ディズニーペアチケット」や、新婦の出身地である「熊本県産馬刺しセット」
| 女性必見の「ナノケア」などがあります。ほかにも豪華賞品を準備しておりますので、奮ってご参加 | 適宜コメント
ください。
それでは早速始めましょう。泉君、よろしくお願いします。
（ビンゴ発生）
大橋 | おめでとうございます！どうぞ前にお越しください。
それでは、お名前と、新郎新婦との関係、意気込みやお二人へのお祝い等一言お願いします。
●● | ～～
大橋 | ありがとうございます。それでは、今から景品獲得に向けてクイズに挑戦いただきます。
クイズに見事正解すれば、景品選択チャレンジに、外れた場合は金運上昇間違いなしのＧＯＬＤティッシュ
を獲得となります。
なお、クイズについては、新郎・新婦・新郎新婦の３つのジャンルから選択いただき、それに応じた
問題が出題されます。各ジャンル、１問目は２択、２問目は３択、３問目以降は４択となりますので、
その点留意の上選択ください。
それでは、どうぞ！
●● | 新郎！
大橋 | はい、それでは新郎の１番から行きましょう。問題はこちら。 | スライド切替
（問題読み上げ）
それでは、正解と思うアルファベットの札を上げてください。
（札を上げる）
では、新郎の有樹君、正解をお願いします。
【正解の場合】
おめでとうございます。それでは景品選択チャレンジに突入です。１～９番のうち、お好きな
番号をお選びください。
●●です、おめでとうございます。それでは、新郎（or新婦）よりお渡しいただきましょう。
（授与）
おめでとうございました。まだまだ景品はありますので、続いてまいりましょう！
【はずれの場合】
残念！それでは、残念賞として、新郎よりＧＯＬＤティッシュを授与いただきます。
さぁ、みなさんまだまだチャンスはありますので、頑張ってください。
（以下、景品がなくなるまで続ける。クイズが切れたら新郎新婦とのじゃんけん）
【ビンゴ終了後】
大橋 | はい、それでは以上でビンゴゲームを終了します。
みなさま楽しんでいただけましたでしょうか？２次会のビンゴでいつも当たらない方もいらっしゃるかと
おもい、今回は一味違った形で開催させていただきました。残念ながら、クイズで外れた方は
後日新郎新婦の新居に遊びに行ったときにでも何かねだってください。
おりえ | さて、続いて、幸せたっぷりの新郎新婦から幸せのおすそ分け、ブーケトスを実施したいと
思います。
皆様、どうぞ前方の階段下にお集まりください。
ブーケを投げるのは・・・・なんと新郎です。
新郎の有樹君おねがいします。
（泉、舞台へ）
おりえ | どうぞ、みなさま是非階段下へお集まりください。
（移動）
それでは、有樹君、お願いします。
| （投げる） | 受け取った人の
ところへ
おめでとうございます。それでは、お名前と今のお気持ちをどうぞ！
●● | ～～
大橋 | はい、ありがとうございました。
是非、幸せを掴めるといいですね。ちなみに、このブーケ、エコ精神の強い新郎新婦が、無駄なく
使えるように、ブロッコリーを使用しています。マヨネーズもつけていますので、是非おうちで
塩茹でにして食べてください。
大橋 | 続きまして、集合写真を撮影したいと思います。
皆様ぜひ新郎新婦の前にお集まりください。
（撮影）
大橋 | それではみなさま、名残惜しいかとは思いますが、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました。
最後に、新郎新婦より皆様にご挨拶をいただきます。
それでは、よろしくお願いします。
新郎新婦 | （挨拶）
大橋 | ありがとうございました。さて、それでは新郎新婦は出口で皆様をお見送り
の準備をいたしますので一足先に失礼させて頂きます。
皆様、大きな拍手でお見送りください。
おりえ | それでは、以上を持ちまして、「泉有樹君・泰世さんを祝う会」をお開きとさせていただきます。
つたない司会でしたが、皆様のご協力のおかげで無事進行することが
出来ました。ありがとうございました。
新郎・新婦が出口でちょっとしたプレゼントを準備しておりますのでお受け取りください。
先ほど時間がなくてお祝いの言葉がいえなかった方も存分に祝ってあげてください。
（ＭＥＭＯ）

## チェック表
◇事前確認メモ
| 確認項目 | 確認先 | 結果 | 備考
□ | カメラマン来てるから、全体集合写真とかとってもらう？ | 泉 | 撮る
□ | ファーストバイトにあたり、皿とフォークは借りれるか | お店 | ＯＫ。持ち込み時に渡しておけば、タイミングみて出してくれる
□ | 司会用の机って用意してもらえる？ | お店 | なし | 低いやつしか無理か？
□ | ドリンクの種類の確認 | お店 | ビール、ワイン、ウイスキー、焼酎、カクテル | カクテルは聞いてみて
□ | 食事はブッフェ形式？ | お店 | はい
□ | 完全撤収が２２：３０？それとも２３：００くらいまで片付けしててもＯＫ？ | お店 | ２３：００完全撤収
□ | お店にお金を払うタイミングはいつ？解散後でＯＫ？ | お店 | 都合のいい時でＯＫ
２２：３０の解散後が多い。ただし、金庫にお金が入った状態ではあずかれないらしい
□ | 喫煙は？ |  | 選んでくれてＯＫ
→泉と相談して完全禁煙に。
そとの灰皿ですってもらう

## 【ボツ】ビンゴ運営
□ゲーム運営（ビンゴ＆クイズ）
◇ビンゴ＆クイズのルールは以下のとおり
○通常の数字ビンゴ。（スライドにて行なう）
○ビンゴになったら前に出てきてもらい、クイズに挑戦。（ビンゴはクイズへの挑戦権ＧＥＴのみ）
○クイズに正解 ⇒ 豪華賞品をＧＥＴ（右記囲み参照）
不正解 ⇒ ＧＯＬＤティッシュ
◇流れは以下のとおり
| 時間 | 内容 | 動き | ＢＧＭ | 担当 | 備考
| 21:00 | ビンゴ準備 | 景品の陳列 |  | 補助
|  |  | スライドの切替、ＢＧＭ準備 |  | 孝口
|  |  | マイクの準備 |  | 孝口 | マイクはインタビュー用
|  |  | スケッチブック、○×棒の準備 |  | 補助
| 21:10 | ビンゴ開始 | ルールの説明 | ●● | おりえさん
賞品紹介
|  | ビンゴ発生 | 前に来てもらい、クイズに挑戦。 | ●● |  | 一言もらう
|  |  | 成功時⇒景品 |  |  | （氏名、関係、一言）
|  |  | 失敗時⇒ＧＯＬＤティッシュ |  |  | 適宜スライドとの切替要
以下、繰り返し
| 22:00 | 終了
◇運営詳細（21:05～22:00）
|  | ビンゴ開始 | デジタルビンゴで数字を決める
↓
|  | リーチ時 | 前方に出てきてもらう
↓
ビンゴ
↓
|  | 挙手（ビンゴと大声で） | 一言もらう（氏名、関係、新郎新婦に一言）
↓
|  | クイズに挑戦 | 新郎・新婦・二人のことの３種
Ａ～Ｄ札を上げてもらう
|  | ↓ | 正解は新郎新婦に答えてもらう
|  | 景品番号を選択 | 番号に応じた商品をＧＥＴ
↓
（９個全て出るまで続ける）
[7 empty] | 新郎 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 新婦 | 4 | 5 | 6
[7 empty] | 新郎新婦 | 7 | 8 | 9
【準備物】 景品、景品陳列棚、インタビュー用マイク、ＢＧＭ、スケッチブック 【検討事項】 ビンゴはフリーソフトでやってしまえばいいのでは？ 景品を表示させる際に、スライドを使うか、紙で用意するか
ボタンを押したら景品に飛ぶ
【賞品】 ・ディズニーペアチケット ・モエ・エ・シャンドン（ロゼ） ・熊本馬刺しセット ・ネスカフェバリスタ ・ナノケアスチーマー ・スタバ３０００円券 ・ハーゲンダッツ３０００円券 ・うまい棒 ・ピエールマルコリーニのチョコ