## デバックシート
更新日 |  | 2009-01-28 | 最終更新 | 丹羽
色 | 色 | 色 | 色 | 色
無 | 緑 | 黄色 | 青 | 赤
15 | 71 | 16 | 0 | 1
未修正 | 修正OK | 仕様 | 修正済み | 修正NG
企画者担当 | [11 empty] | プログラマー担当 |  |  |  | 企画者担当
色 | No | 日付 | 発見者 | レベル | Verファイル名 | バグの場所 | 症状 | 発生条件 | 再現率 | 修正予定者 | 備考 | 修正日 | 修正者 | 修正Verファイル名 | 備考 | 確認日 | 確認者 | 確認Verファイル名 | 備考
無 | 113 | 2009-01-19 | 丹羽 | C | 0.0.153 | インターフェース | 歯車がないにも関わらず、初期位置がずれた状態で始まる | ステージクリア時に、歯車選択が初期位置以外にある状態でステ－ジクリアすると、次の面でずれている | 高 |  | 別のステージに入った後、歯車を取得し歯車を選択すると復旧
緑 | 114 | 2009-01-19 | 丹羽 | C | 0.0.153 | 敵 | オレンジの敵2（52）を倒すと、無色の状態で復活する | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-26 | 丹羽 | 0.0.180
緑 | 7 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | ウィンドウ | ウインドウ出現時に敵にかぶる
緑 | 33 | 2008-11-28 | 川安 | B | 0.0.042調整 | オブジェクト | 出現したアイテムが次のエリアに持ち越されてしまう | 木箱に着色し、アイテムを出現させる | 高 |  |  |  | 横越
緑 | 66 | 2008-12-11 | 丹羽 | B | 0.0.070敵修正 | 敵 | 当たり判定を無視し、水路などを通り越して追ってくる | 敵の挙動に不具合 | 高
緑 | 67 | 2008-12-11 | 丹羽 | B | 0.0.070敵結合 | オブジェクト | ランプ：ステージ開始時には登場せず、ロードすると現れる | 配置時？ | 中 |  | 他にも泉などが同じ症状
緑 | 53 | 2008-12-05 | 丹羽 | C | 0.0.061保存 | 敵 | 挙動不審（PCに一定以上近づくと、挙動不審に） | ステージ４、２画面目花付近 | 高
緑 | 27 | 2008-11-28 | 川安 | A | 0.0.042調整 | オブジェクト | 看板を調べた後、メッセージウィンドウが消えない | 看板をAキーで調べる | 高
緑 | 45 | 2008-12-04 | 丹羽 | A | 0.0.061保存 | タイトル画面 | タイトル画面でBGMが1～2周するとフリーズし、キー操作を受け付けなくなる | タイトル画面、メニューを出した状態で操作せず30秒経過 | 高 | [6 empty] | 2008-12-16 | 丹羽 | 0.082 stno修正
緑 | 9 | 2008-10-20 | 宮本 | A | 10_20 | 敵 | 引っかかって動けなくなるバグ
緑 | 34 | 2008-11-28 | 丹羽 | A | 0.0.042調整 | 敵 | 配置した敵が出現しない | エリア作成 | 高
緑 | 37 | 2008-11-28 | 丹羽 | A | 0.0.042調整 | オブジェクト | 配置ができない | エリア作成 | 高 |  | プログラムとして組んでいない
緑 | 55 | 2008-12-11 | 川安 | A | 0.0.070敵結合 | 自機 | ゲームオーバー後、ロードゲームで開始すると体力が0の状態で始まる | 左記の通り | 高
緑 | 58 | 2008-12-11 | 川安 | A | 0.0.070敵結合 | 自機 | 55の条件を満たした状態でロードすると自機が表示されなくなる | 左記の通り | 高
緑 | 62 | 2008-12-11 | 丹羽 | A | 0.0.070敵修正 | セーブ・ロード | ロードすると敵がすべて消滅している | ロード後 | 高
緑 | 69 | 2008-12-11 | 川安 | A | 0.0.070敵結合 | 自機 | 空気銃を撃った瞬間に敵の攻撃を食らうと空気弾が画面に固定される | 左記の通り | 高
緑 | 82 | 2008-12-12 | 川安 | A | 0.0.080 P結合 | 自機 | 空気銃を撃ちながらダメージを受けると画面が暗転、フリーズする（歯車も同様） | Ａキーを押しっ放しの状態で攻撃を食らう | 高
緑 | 101 | 2008-12-18 | 川安 | A | 0.0.083 開始位置 | インターフェイス | ゲームオーバー時の演出を飛ばすと、稀にフリーズする | 左記の通り | 中
緑 | 104 | 2008-12-18 | 丹羽 | A | 0.0.084 | 自機 | exeを落としてロード→再開すると、初期位置がおかしくなる（移動不可） | 左記の通り | 高
緑 | 112 | 2009-01-14 | 鈴木 | A | 0.0.141 修正 | 敵２のいる場所 | 敵２にオレンジ・緑・紫・ピンク・水色の色を入れた後、画面を切り替えると敵２の色が変わる | 画面を切り替える | 高
緑 | 3 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | スイッチ | 左右数ドット。スイッチの横を通って後ろに進もうとすると進めない
緑 | 11 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | 船 | まだ画面間移動をすると位置がずれる | [5 empty] | 横越
緑 | 17 | 2008-11-20 | 宮本 | B | 10_30 | オブジェクト | 丸太に違う色を打ち込んだ場合でも崩れて通れてしまう | [5 empty] | 横越
緑 | 21 | 2008-11-28 | 川安 | B | 0.0.042調整 | 敵 | 下画面の敵が画面外に出て、初期画面の歯車を拾得してくる | 敵を画面上部まで誘導する | 高
緑 | 22 | 2008-11-28 | 川安 | B | 0.0.042調整 | 敵 | 下画面の敵が着色された状態にある時、画面外に出て行く場合がある | 敵が画面下部に接近している時、敵の左上から接近する | 低 |  |  |  | 横越
緑 | 24 | 2008-11-28 | 川安 | B | 0.0.042調整 | 全画面 | 「elDraw:LoadObject オブジェクト数が多すぎます」と表示され、画面内のオブジェクトが消滅する | Mキーを11回以上押す | 高 |  |  |  | 横越
緑 | 25 | 2008-11-28 | 川安 | B | 0.0.042調整 | オブジェクト | 消火栓の障害物判定がずれている（自機と消火栓が完全に被ってしまう）？ | 不明 | 高
緑 | 48 | 2008-12-05 | 川安 | B | 12_05_生 | コントローラー | ゲーム中、ボタンの配置が入れ替わる場合がある | 特定ボタンの同時押し？ | 低
緑 | 52 | 2008-12-05 | 丹羽 | B | 0.0.061保存 | オブジェクト | 消火栓から水が発射されない | 消火栓に着色後調べる | [7 empty] | 2008-12-16 | 丹羽 | 0.082 stno修正
緑 | 54 | 2008-12-05 | 丹羽 | B | 0.0.061保存 | 敵 | １画面目に出現しない | ステージ開始直後 | 高
緑 | 1 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | 対敵場所 | 敵に何回か攻撃されると敵が停止する（画面１では動かず2回攻撃を受けると停止）
緑 | 2 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | 画面２．３ | 画面１以外の敵から攻撃を受けるとすべる。横に飛ぶ。
緑 | 5 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | 画面2（花） | 画面２の花と花の間を通り抜けようとすると引っかかって通れない。はまる。
緑 | 10 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | 敵 | 攻撃をしてから次の攻撃まで１～２秒ラグがほしい。連続攻撃されてすぐ死んでしまう…！
緑 | 14 | 2008-11-20 | 宮本 | B | 10_30 | 自機 | 空気砲と歯車を同時に撃った場合、自機の画像がバグる
緑 | 36 | 2008-11-28 | 横越 | B | 0.0.042調整 | 敵 | 敵01が消える |  | 高 | 横越 | 敵１のダメージのモノクロ画像が無いため、アニメーションが表示できず消えてしまう
緑 | 56 | 2008-12-11 | 丹羽 | B | 0.0.062修正 | セーブ | ゲームオーバー後、ニューゲームで開始すると、直前のエリアがロードされてしまう | 左記の通り | 高
緑 | 57 | 2008-12-11 | 丹羽 | B | 0.0.062修正 | オブジェクト | 鉄球が次のエリアに持ち越されてしまう | 不明 | 高
緑 | 59 | 2008-12-11 | 川安 | B | 0.0.062修正 | 自機 | 敵にダメージを受けた瞬間に画面を切り替ええると画面がバグる | 敵の攻撃判定が出る瞬間に画面切り替え | 低
緑 | 63 | 2008-12-11 | 丹羽 | B | 0.0.070敵結合 | stage = 3と6 | ３画面目から２画面目に戻ると障害物の判定があり、PCがひっかかる |  | 高
緑 | 68 | 2008-12-11 | 大幡 | B | 0.0.070敵修正 | PAD | パッド使用時に消火栓を調べても反応しない | PAD使用 | 高 | [6 empty] | 2008-12-17 | 丹羽 | 0.082 stno修正
緑 | 72 | 2008-12-11 | 川安 | B | 0.0.070敵修正 | 自機 | 55の条件を満たした状態でニューゲームで開始すると、色を所持した状態で始まる | 55と同様 | 高
緑 | 73 | 2008-12-11 | 丹羽 | B | 0.0.070敵修正 | stage = 6/敵 | 自機がダメージを受けると、敵の位置・色がおかしくなる
緑 | 75 | 2008-12-12 | 川安 | B | 0.0.080 P結合 | オブジェクト | 橋に対して色を打ち続けると、オレンジ、緑以外でも橋が降りてしまう | 橋に色を打ち続ける | 中
緑 | 76 | 2008-12-12 | 川安 | B | 0.0.080 P結合 | 敵 | 攻撃モーション中、一切の攻撃を受け付けない | 攻撃中 | 高
緑 | 86 | 2008-12-17 | 章広 | B | 0.0.082 stno修正 | パッド | スクロールすると、PCのアニメーションが不自然に残る | ダッシュした状態でスクロール | 高 |  | 下方向へのスクロールはならない
緑 | 89 | 2008-12-18 | 川安 | B | 0.0.082 stno修正 | パッド | ８ボタンを連続して押すと、稀に透明な歯車が追加される | ８ボタン連打 | 中 |  | 全面削除予定につき仕様扱い？
緑 | 90 | 2008-12-18 | 川安 | B | 0.0.082 stno修正 | パッド | 89の条件を満たした状態で透明な歯車を打つと、当てた敵やオブジェクトが透明になる | 左記の通り | 高 |  | 同上
緑 | 103 | 2008-12-18 | 川安 | B | 0.0.083 開始位置 | オブジェクト | 鉄球（風船）の当たり判定がその場に残る | 着色する | 高
緑 | 105 | 2008-12-18 | 川安 | B | 0.0.083 開始位置 | stage-5以降/敵 | 敵が歯車を落としてくれない | 敵を空気銃で撃つ | 中
緑 | 16 | 2008-11-20 | 宮本 | C | 10_30 | オブジェクト | 色の付いていない木に歯車を連射するとリンゴが複数出現する
緑 | 19 | 2008-11-28 | 川安 | C | 0.0.042調整 | 敵 | 開始地点の敵が消えている場合がある | 不明 | 高
緑 | 40 | 2008-11-28 | 丹羽 | C | 0.0.042調整 | オブジェクト | 最初から色のついた花が設置できない | エリア作成 | 高 | [6 empty] | 2008-12-16 | 丹羽 | 0.082 stno修正
緑 | 43 | 2008-12-04 | 川安 | C | 0.0.061敵修正 | オブジェクト | オブジェクトを挟んで反対側の歯車が取得できてしまう | オブジェクトに密着する | 高 |  |  |  | 横越
緑 | 47 | 2008-12-05 | 川安 | C | 12_05_生 | コントローラー | 何かに接触した状態だと、歩きのアニメーションが表示されない | 壁などに接触した状態で移動 | 高 |  |  |  | 横越
緑 | 12 | 2008-10-20 | 宮本 | C | 10_20 | 泉・小屋 | 泉と小屋の当たり判定がやはり変。通れそうなところが通れない。
緑 | 18 | 2008-11-28 | 川安 | C | 0.0.042調整 | 自機 | 画面端で空気銃を連射した場合、主人公の挙動がおかしい | 画面端でAキーを押し続ける | 中
緑 | 20 | 2008-11-28 | 川安 | C | 0.0.042調整 | 敵 | 下画面の敵が攻撃モーションの途中で消える場合がある | 不明 | 高
緑 | 29 | 2008-11-28 | 丹羽 | C | 0.0.042調整 | オブジェクト | ガチャにカーソルが表示されない | 不明 | 高
緑 | 61 | 2008-12-11 | 川安 | C | 0.0.070敵結合 | BGM | 55の条件を満たした状態でロードするとBGMが再生されない | 不明 | 高
緑 | 64 | 2008-12-11 | 丹羽 | C | 0.0.070敵修正 | 敵 | 混色の敵が表示されず、全て赤（青）になる | 敵配置時 | 中
緑 | 74 | 2008-12-12 | 川安 | C | 0.0.080 P結合 | マップ | Escを押してから「いいえ」を選択すると、終了確認のメッセージが二回出る | Mでマップを表示した後、Esc | 高
緑 | 83 | 2008-12-12 | 川安 | C | 0.0.081 obj修正 | オブジェクト | 残念ながら、判定がずれているのであった | （－人－）
緑 | 85 | 2008-12-16 | 丹羽 | C | 0.0.082 stno修正 | パッド | ８ボタンを押すと歯車がストックに追加されていく |  | 高 |  | ２個ランダムにストックされる
緑 | 108 | 2009-01-09 | 川安 | C | 0.0.120 | OP | OPムービーがキーパッドで飛ばせない |  | 高
黄色 | 60 | 2008-12-11 | 川安 | A | 0.0.062修正 | オブジェクト | 配置次第で画面切り替えの際に自機がめり込んでしまう | 仕様 | 高
黄色 | 110 | 2009-01-09 | 川安 | A | 0.0.120 | stage-1/条件 | ガチャから歯車を取得しても、スイッチの扉が開かない | 歯車出現と同時に取得 | 中
黄色 | 8 | 2008-10-20 | 宮本 | B | 10_20 | 敵 | 攻撃の際敵が一瞬赤くなる
黄色 | 38 | 2008-11-28 | 川安 | B | 0.0.042調整 | 敵 | 敵が主人公に攻撃する一瞬、色が赤や青に変わる（攻撃の成否に関わらず） | 敵が攻撃モーションを取る | 高
黄色 | 44 | 2008-12-04 | 鈴木 | C | 0.0.061敵修正 | フィールド | 空砲が別画面へ反映される | ステージが上下二画面以上あるステージで、上の画面にいるときに、画面下端で自機が上を向いた状態で空砲を撃ち、すぐに下画面へ移動すると、空砲が下画面にも反映される。 | 高
黄色 | 13 | 2008-10-20 | 宮本 | C | 10_20 | 敵 | ダメージ時は敵が上に向かって進んでいるのではない限り自機に重ならないでほしい
黄色 | 28 | 2008-11-28 | 川安 | C | 0.0.042調整 | 敵 | 復活する場所により、連続して攻撃を食らってしまう | 敵を主人公の復活位置へ誘導する | 高
黄色 | 39 | 2008-11-28 | 川安 | C | 0.0.042調整 | 自機 | オブジェクトに密着した状態で空気銃を撃つと、わずかに後退する | オブジェクトに密着し、空気銃を撃つ | 高 |  | 仕様？
黄色 | 81 | 2008-12-12 | 川安 | C | 0.0.080 P結合 | 自機 | エリア切り替えの暗転中でも空気銃が撃ててしまう | Ａキーを押しっ放しの状態で扉に入る | 高 |  | 仕様？
黄色 | 92 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.082 stno修正 | オブジェクト | 跳ね橋の上部に川の判定が残っており、PCが引っかかる | 左記の通り | 高
黄色 | 93 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.082 stno修正 | 敵 | 敵の攻撃判定がいまいち釈然としない | 敵と相対する | 高
黄色 | 94 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.082 stno修正 | インターフェイス | 体力ゲージが下にある時、宝石の並びに違和感を感じる | 体力ゲージ参照 | 高
黄色 | 95 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.083 開始位置 | 操作関係 | コンティニュー画面でメッセージが出た時、パッドで選択できない | 左記の通り | 高 |  | P同士で話は通ってるらしい
黄色 | 98 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.083 開始位置 | 敵 | 敵を空気銃で撃ち、消える前にエリアを切り替えると復活している | NO MARCY | 高 |  | 原因判明、すぐ直るとのこと
黄色 | 99 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.083 開始位置 | インターフェイス | ゲームオーバー画面に表示させる歯車画像の周辺がうっすらピンク | 左記の通り | 高 |  | 仕様？
黄色 | 100 | 2008-12-18 | 川安 | C | 0.0.083 開始位置 | インターフェイス | タイトル画面で回転する左下のぐるぐるをよく見ると、ゴミらしきものが見える | 左記の通り | 高 |  | 仕様？
無 | 115 | 2008-01-23 | 川安 | B | 0.0.162 | stage-7/オブジェクト | 全ての風船に色を付けてから死ぬと、歯車の扉が開いた状態ではじまる | 左記の通り | 高
緑 | 116 | 2008-01-23 | 丹羽 | B | 0.0.162 | オブジェクト | 露店が配置されたステージで死ぬと、露店に色が付けられなくなる | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-26 | 丹羽 | 0.0.180
緑 | 117 | 2008-01-23 | 丹羽 | A | 0.0.162 | stage=11/オブジェクト | 露店の右側が通れ、空砲を発射するとマップに埋まり脱出不能 | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-26 | 丹羽 | 0.0.180
緑 | 118 | 2008-01-25 | 丹羽 | A | 0.0.170 | オブジェクト | ドアを開放後に画面をスクロールするとフェードアウトし進行不可能 | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-26 | 丹羽 | 0.0.180
緑 | 119 | 2008-01-25 | 丹羽 | B | 0.0.170 | ED | ムービーが流れない | 通常通りプレイ | 高 | [6 empty] | 2009-01-27 | 丹羽 | 0.0.180
無 | 120 | 2008-01-25 | 丹羽 | A | 0.0.170 | グラフィック | stage=13のヒントが存在しない。というかヒントが無茶苦茶。 |  | 高
無 | 121 | 2008-01-25 | 丹羽 | A | 0.0.170 | コンフィグ | DEFFAULTの位置でボタンを押すと、RUNのボタンが入れ替わり、DEFFAULTにならない | 左記の通り | 高
赤 | 122 | 2008-01-25 | 丹羽 | A | 0.0.180 | ゲームオーバー | 歯車が落ち、文字が表示された後フリーズ。 | 左記の通り | 高
無 | 123 | 2008-01-25 | 鈴木 | A | 0.0.173 | 自機 | ダメージ食らった時、ステージクリア時、空砲をあるタイミングで撃っているとフリーズ（以前にあったバグ） | 左記の通り | 低
無 | 124 | 2008-01-25 | 鈴木 | A | 0.0.173 | 鳥 | 赤い鳥を出現させた後、赤い鳥の水平方向にいる状態で、画面を切り替えると、ダメージを受けてしまう | 左記の通り | 高
緑 | 125 | 2008-01-25 | 鈴木 | A | 0.0.173 | 鳥 | 同じ画面内に鳥を出現させた状態でステージクリアの扉に入るとフェードアウト時にダメージを喰らいフリーズ | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-28 | 丹羽 | 0.0.180
緑 | 126 | 2008-01-25 | 鈴木 | A | 0.0.173 | ランプ | ステージ４の扉開放条件のランプの色を敵に食べさせた後、同じランプに色を入れると、歯車の扉の判定が無くなる | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-28 | 丹羽 | 0.0.180
緑 | 127 | 2008-01-26 | 丹羽 | A | 0.0.180 | ポーズ | ポーズ解除後に画面をスクロールするとフリーズ | 左記の通り | 高 | [6 empty] | 2009-01-28 | 丹羽 | 0.0.180
無 | 128 | 2008-01-26 | 丹羽 | A | 0.0.180 | ポーズ | コントローラでポーズボタンを押しても、ポーズ画面に移行しない | stage=0,7 | 高 |  | キーボードは有効
無 | 129 | 2008-01-26 | 丹羽 | A | 0.0.180 | コンフィグ | 上周りでBACK、DEFFAULTを選択すると、そのボタンがRUNボタンに割り振られている | 左記の通り | 高
無 | 130 | 2008-01-26 | 丹羽 | A | 0.0.180 | 敵／オブジェクト | 無色の敵が色を吸い続けている。木に関連？ | stage=4・３画面目 stage=13・4画面目 | 高
無 | 131 | 2008-01-26 | 丹羽 | A | 0.0.180 | stage=2,3,4,7,10 | 歯車が不自然な位置に出現、最悪出現しない。 | stage=2で壁に歯車が当たった時 | 高
無 | 132 | 2008-01-27 | 丹羽 | B | 0.0.180 | 敵 | 倒したときに、色が不自然に変化。また、消えるまでのアクションがおかしい。 |  | 高
無 | 133 | 2008-01-27 | 丹羽 | B | 0.0.180 | ポーズ | 数字がずれて表示 |  | 高
無 | 134 | 2008-01-27 | 丹羽 | A | 0.0.180 | stage=7,9 | 一度開放した扉が、ダメージ後も開き続けている |  | 高
無 | 135 | 2008-01-27 | 丹羽 | A | 0.0.180 | ゲームオーバー | ゲームオーバー画面に移行せず、強制終了 | スキップでも起きる。No.122のバグと同じ？ | 高 |  | ゲームオーバーBGMは流れる
無 | 136 | 2008-01-28 | 丹羽 | A | 0.0.180 | 自機 | ボタン押しっぱなしで死ぬとフリーズ | 死亡後、空砲ボタンを押しっぱなし | 高
無 | 137 | 2008-01-28 | 丹羽 | A | 0.0.180 | stage=5/オブジェクト | 回転床に触れた状態で色を入れると移動不可能。 | 回転床の左下に立ち、色を打ち込むと発生 | 高
無 | 138 | 2008-01-28 | 丹羽 | A | 0.0.180 | stage=8/オブジェクト | 枯れる木の右下で空砲を撃つと、マップにめり込み移動不可能 | 左記の通り | 高

## 書き方
デバックシートの正しい使い方
～色付けの仕方～
修正を加えた際、No.の番号の欄に色をつける。
状態によっての色付けは下記のとおり。
未修正 | ⇒ | そのまま
修正済 | ⇒
仕様 | ⇒
修正OK | ⇒
修正NG | ⇒
～項目の説明～
デバックシートの項目の説明、及び記入の仕方
No |  | ⇒ | ファイルの番号
日付 |  | ⇒ | デバックした日にち
発見者 |  | ⇒ | バグを発見した人の名前
レベル |  | ⇒ | バグ修正の優先順位 ※Ａ.Ｂ.Ｃで記入する
Verファイル名 |  | ⇒ | プレイしたVerのファイル名前
バグの場所 |  | ⇒ | どんな場所でか、何に対してバグが出たか
症状 |  | ⇒ | そのバグの症状
発生条件 |  | ⇒ | そのバグが発生する条件
再現率 |  | ⇒ | どの程度再現されるのか ※高.中.低で記入する
修正予定者 |  | ⇒ | 修正を予定されている人の名前
備考 |  | ⇒ | 項目以外になにか言いたいことがあれば
修正日 |  | ⇒ | 修正をした日にち
修正者 |  | ⇒ | 修正をした人の名前
修正Verファイル名 |  | ⇒ | 修正したVerのファイルの名前
確認日 |  | ⇒ | 確認をした日にち
確認者 |  | ⇒ | 確認をした人の名前
確認Verファイル名 |  | ⇒ | 確認したVerのファイルの名前