## T2 敵(小)
tetraグラフィック仕様書 T2 敵（小）
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
*色種が９のものは上から赤・青・黄・白・オレンジ・緑・紫・ピンク・水色の順に並べてください
*色種が３のものは上から赤・青・黄の順に並べてください
|  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T2-1 | enemyr.bmp | 雑魚敵・移動/食べる（右方向）まるっとしていて手はない。浮遊して移動する。もやしの菌のようなデザイン | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 | デザイン相談 | 宮本
T2-2 | enemyl.bmp | 雑魚敵・移動/食べる（左方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-3 | enemyf.bmp | 雑魚敵・移動/食べる（上方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-4 | enemyb.bmp | 雑魚敵・移動/食べる（下方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-5 | enemy_damage.bmp | 雑魚敵・ダメージを受ける | 480 | 720 | 80 | 80 | 6 | 9 |  | 宮本
T2-6 | enemy.bmp | 雑魚敵・待機/その場で浮遊しているイメージ | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-7 | enemy_catr.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（右方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 | デザイン相談 | 宮本
T2-8 | enemy_catl.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（左方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-9 | enemy_catf.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（上方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-10 | enemy_catb.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（下方向） | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本
T2-11 | enemy_cat_damage.bmp | 雑魚敵・猫・ダメージを受ける | 480 | 720 | 80 | 80 | 6 | 9 |  | 宮本
T2-12 | enemy_cat.bmp | 雑魚敵・猫・待機 | 640 | 720 | 80 | 80 | 8 | 9 |  | 宮本

## T1 自機
tetraグラフィック仕様書 T1 自機
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
|  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T1-1 | tetra.bmp | 自機の基本モーション（撃つから待機へ行くアニメーション） | 576 | 96 | 96 | 96 | 12 | 5 | デザイン相談（ラフは前川が持っています） | 宮本
T1-2 | tetra_right.bmp | 右方向への移動。走っているアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 | 文章では説明しにくいので、担当者に聞いてください | 宮本
T1-3 | tetra_left.bmp | 左方向への移動。走っているアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本
T1-4 | tetra_front.bmp | 上方向への移動。走っているアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本
T1-5 | tetra_back.bmp | 下方向への移動。走っているアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本
T1-6 | tetra_damage_right.bmp | 右方向へダメージを受けるアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本
T1-7 | tetra_damage_left.bmp | 左方向へダメージを受けるアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本
T1-8 | tetra_damage_front.bmp | 上方向へダメージを受けるアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本
T1-9 | tetra_damage_back.bmp | 下方向へダメージを受けるアニメーション | 576 | 96 | 96 | 96 | 8 | 5 |  | 宮本

## T3 敵（ボス）
tetraグラフィックリソース T3 敵（ボス）
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
|  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T3-1 | cat_boss.bmp | 街ボス・待機（大きい猫・凶暴そうな感じ） | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 | デザイン相談 | 宮本
T3-2 | cat_boss_attack.bmp | 街ボス・攻撃 | 1440 | 720 | 240 | 240 | 6 | 3 |  | 宮本
T3-3 | cat_boss_cat.bmp | 街ボス・雑魚出し | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 |  | 宮本
T3-4 | cat_boss_damager.bmp | 街ボス・ダメージ（右） | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 |  | 宮本
T3-5 | cat_boss_damagel.bmp | 街ボス・ダメージ（左） | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 |  | 宮本
T3-6 | cat_boss_damagec.bmp | 街ボス・ダメージ（中央） | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 |  | 宮本
T3-7 | cat_boss_clear.bmp | 街ボス・元に戻る | 1440 | 720 | 240 | 240 | 6 | 3 |  | 宮本
T3-8 | cat_boss_walkr.bmp | 街ボス・移動（右） | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 |  | 宮本
T3-9 | cat_boss_attacl.bmp | 街ボス・移動（左） | 960 | 720 | 240 | 240 | 4 | 3 |  | 宮本

## T4 ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ（森）
tetraグラフィックリソース オブジェクト（森）
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
*色種が９のものは上から赤・青・黄・白・オレンジ・緑・紫・ピンク・水色の順に並べてください
*色種が３のものは上から赤・青・黄の順に並べてください
|  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T4-1 | switch.bmp | 勾玉（色のもと）を混ぜるためのスイッチ。セーブポイントのようにどこにあっても違和感のないデザイン。前川が基本の形を知っています。 | 80 | 240 | 80 | 120 | - | 2 | デザイン相談 | 宮本
T4-2 | gacha.bmp | 三角錐の置物 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
T4-3 | boatf.bmp | 茶色い小さなボート。上下の移動 | 120 | 320 | 60 | 160 | 2 | 2 |  | 宮本
T4-4 | boats.bmp | 茶色い小さなボート。左右の移動 | 320 | 120 | 160 | 60 | 2 | 2 |  | 宮本
T4-5 | sign.bmp | 薄茶の立て看板 | 80 | 120 | 80 | 60 | - | 2 |  | 宮本
T4-6 | stone.bmp | 勾玉（色の元）転がるアニメーション | 240 | 360 | 40 | 40 | 6 | 9 | デザイン相談 | 宮本
T4-7 | flower.bmp | チューリップのような花 | 60 | 720 | 60 | 80 | - | 9 |  | 宮本
T4-8 | spring.bmp | 小川に続いた泉 | 640 | 2880 | 320 | 320 | 2 | 9 | 水路とつながるように | 宮本
T4-9 | cabin.bmp | 茶色の小屋 | 240 | 1620 | 240 | 180 | - | 9 | 水車のパーツとつながる | 宮本
T4-10 | waterwheelｆ.bmp | 茶色の水車（正面） | 720 | 1620 | 180 | 180 | 4 | 9 | 小屋とつながる | 宮本
T4-11 | waterwheels.bmp | 茶色の水車（横・真横ではなく少し側面が見えるようにして欲しい） | 480 | 1620 | 120 | 180 | 4 | 9 | 小屋とつながる | 宮本
T4-12 | door.bmp | 扉。どこにあっても違和感のないようなデザイン | 240 | 1080 | 80 | 120 | 3 | 9 |  | 宮本
T4-13 | bullet.bmp | 自機が撃った弾。回転して飛ぶ | 160 | 360 | 40 | 40 | 4 | 9 |  | 宮本
T4-14 | map_a.bmp | 森のステージで使用するマップチップ | 800 | 19800 | 80 | 60 | - | - | ※別紙参照(同ファイルタブ「チップ」 | 宮本

## T5 ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ(街)
63 |  |  | tetraグラフィックリソース T5 オブジェクト（街）
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
*色種が９のものは上から赤・青・黄・白・オレンジ・緑・紫・ピンク・水色の順に並べてください
*色種が３のものは上から赤・青・黄の順に並べてください
|  |  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
| no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
| T5-1 | map_b.bmp | 街に使用するマップチップ | 800 | 19800 | 80 | 60 | - | - | ※別紙参照(同ファイルタブ「チップ」 | 宮本
| T5-2 | objet.bmp | 水門のオブジェ | 240 | 360 | 120 | 120 | 2 | 3 | デザイン相談 | 宮本
| T5-3 | store .bmp | 幌の張った露店。ｽﾄﾗｲﾌﾟの幌の屋根で、果物などが売っている。 | 180 | 1620 | 180 | 180 | - | 9 | ※参考資料フォルダstore参照 | 宮本
| T5-4 | fountain.bmp | 楕円刑の大きな噴水。石造り | 1280 | 480 | 640 | 240 | 2 | 2 |  | 宮本
| T5-5 | statuer.bmp | 水を出す像（右向き）瓶を抱えた女神像 | 1120 | 520 | 140 | 260 | 8 | 2 |  | 宮本
| T5-6 | statuel.bmp | 水を出す像（左向き）水の出る瓶を抱えたマッチョのオッサン | 1120 | 520 | 140 | 260 | 8 | 2 |  | 宮本
| T5-7 | statuec.bmp | 水を出す像（中央）瓶を抱えた女神像 | 1120 | 520 | 140 | 260 | 8 | 2 |  | 宮本
| T5-8 | tree1.bmp | 背の高い大きな木。紅葉し葉がぱらぱらと落ちる | 1200 | 1800 | 200 | 200 | 6 | 9 |  | 宮本
| T5-9 | tree2.bmp | 細長い木 | 80 | 1080 | 80 | 120 | - | 9 |  | 宮本
| T5-10 | bridge.bmp | 跳ね橋 | 240 | 1620 | 80 | 180 | 3 | 9 |  | 宮本
| T5-11 | mad.bmp | 上に上がるタイプの水門 | 720 | 1080 | 240 | 120 | 3 | 9 |  | 宮本
| T5-12 | water.bmp | 噴水から出る水（８方向） | 180 | 4320 | 180 | 480 | - | 9 |  | 宮本
| T5-13 | laundry.bmp | ロープにかかった洗濯物 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
| T5-14 | pipe.bmp | 白っぽいパイプ | 60 | 120 | 60 | 60 | - | 2 |  | 宮本
| T5-15 | rainbow.bmp | 虹の橋 | 720 | 120 | 180 | 120 | 4 | - |  | 宮本

## T6 エフェクト
tetraグラフィックリソース T6 エフェクト
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
|  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T6-1 | look.bmp | 調べる矢印のエフェクト | 240 | 60 | 60 | 60 | 4 | - |  | 宮本
T6-2 | restore.bmp | きらきらとした回復のエフェクト | 640 | 160 | 160 | 160 | 4 | - |  | 宮本
T6-3 | mix.bmp | 色が混ざったときのエフェクト | 480 | 120 | 120 | 120 | 4 | - |  | 宮本

## T7 アイテム
tetraグラフィック仕様書 T7 アイテム
*画像は全て＃FF00FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種については別途資料を参照のこと
*回復アイテムは木のオブジェクトに重ねたり、露店の商品として置くことがあります。どちらに置いても違和感がないような描画をお願いいたします。
*色種が９のものは上から赤・青・黄・白・オレンジ・緑・紫・ピンク・水色の順に並べてください
*色種が３のものは上から赤・青・黄の順に並べてください
|  |  | サイズ |  | 一枚のサイズ
no | ファイル名 | 説明 | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T7-1 | apple.bmp | 回復アイテムの林檎。正規の色でないものはとてもまずそう。 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
T7-2 | banana.bmp | 回復アイテムのバナナ（一房）。正規の色でないものはとてもまずそう。 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
T7-3 | peach.bmp | 回復アイテムの桃。正規の色でないものはとてもまずそう。 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
T7-4 | grape.bmp | 回復アイテムの葡萄。正規の色でないものはとてもまずそう。 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
T7-5 | fish.bmp | 回復アイテムの魚。正規の色でないものはとてもまずそう。 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本
T7-6 | orange.bmp | 回復アイテムの蜜柑。正規の色でないものはとてもまずそう。 | 60 | 540 | 60 | 60 | - | 9 |  | 宮本

## T8 一枚絵
tetraグラフィック仕様書 T8 一枚絵
*画像は全て２５５００FFを透過色とし、BMP画像とする
*色種が９のものは上から赤・青・黄・白・オレンジ・緑・紫・ピンク・水色の順に並べてください
*色種が３のものは上から赤・青・黄の順に並べてください
no | ファイル名 | 説明 | サイズ | 一枚のサイズ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T8-1 | g_frame.bmp | インターフェイスの枠 | 4000*600 | 800*600 | 5 | - | デザイン相談 | 宮本
T8-2 | g_framestone.bmp | ライフの石 | 50*50 | 50*50 | - | - | インターフェイスの枠に配置される | 宮本
T8-3 | g_stonef.bmp | 所持勾玉のフレーム | 200*200 | 200*200 | - | - | デザイン相談 | 宮本
T8-4 | g_stone.bmp | 勾玉 | 80*80 | 80*80 | - | 9 | stone.bmpと同じデザインのもの | 宮本
T8-5 | g_menu.bmp | メニュー画像 | 800*600 | 800*600 | - | - | デザイン相談 | 宮本
T8-6 | g_over.bmp | ゲームオーバー画像 | 800*600 | 800*600 | - | - | デザイン相談 | 宮本
T8-7 | g_window.bmp | 会話フレーム | 700*200 | 700*200 | - | - | デザイン相談 | 宮本

## T9 文字
tetraグラフィック仕様書 T9 文字
*画像は全て＃255000255を透過色とし、BMP画像とする
no | ファイル名 | 説明 | サイズ | 一枚のサイズ | アニメ | 色種 | 備考 | 発注者 | 受注者
T9-1 | w_title.bmp | タイトル文字 | 700*200 | 2800*200 | 4 | - |  | 宮本
T9-2 | w_start.bmp | PUSH STARTの文字 | 500*100 | 1000*100 | 2 | - |  | 宮本
T9-3
T9-4
T9-5
T9-6
T9-7
T9-8
T9-9
T9-10
T9-11
T9-12
T9-13
T9-14
T9-15
T9-16

## チップ詳細
tetraグラフィック仕様書 チップ詳細
*画像は全て＃FF００FFを透過色とし、BMP画像とする
*マップチップ一枚の大きさは８０×６０pxlとし、map_a.bmp、map_b.bmpに表記された要素を全て収める。
|  | *チップはすべて１セットとする | [7 empty] | map_a.bmp
no | ファイル名 | ファイル内訳 | エリア | 説明 | 色の種類 |  |  | 備考 | １セット
T4-14 |  | m0 | 森 | 地面（草原） | モノクロ | 通常の色（緑） | 黒と白 |  | 1
|  | m1 | 森 | 地面（芝生） | モノクロ | 通常の色（緑） | 黒と白 |  | 1
| map_a_bmp | m2 | 森 | 木が入った地面 | モノクロ | - | 黒と白 |  | 9
|  | m3 | 森 | 花が入った芝生 | モノクロ | - | 黒と白 |  | 9
|  | m4 | 森 | 教会の壁 | モノクロ | - | 黒と白 |  | 9
T5-1 |  | m5 | 街 | 石畳の道 | モノクロ | 通常の色（黄） | - |  | 1
|  | m6 | 街 | 水路 | モノクロ | ９色 | - |  | 9
|  | m7 | 街 | 石の階段 | モノクロ | ９色 | - |  | 9
| map_b_bmp | m8 | 街 | 家 | モノクロ | ９色 | - |  | 9+4
|  | m9 | 街 | 桟橋 | モノクロ | 通常の色（オレンジ） | - |  | 2
|  | m10 | 港 | 海辺のコンクリート | - | - | - | 石畳の色違い | 9
|  | m11 | 工場 | レール | モノクロ | ９色 | -