## Sheet1
tetra発注書
チーム名：tetra | [6 empty] | 発注日： | 2008-07-08
サイズ
No. | ファイル名 | 発注内容 | コマ数 | 幅 | 高さ | 色種 | 一枚絵 | 備考 | 納品日 | 優先度 | 発注者 | 時間/ｈ | 日数
T1-7 | tetra_damage_left.bmp | 左方向へダメージを受けるアニメーション | 42 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 1 |  | 9ｈ | 3
T1-8 | tetra_damage_front.bmp | 上方向へダメージを受けるアニメーション | 42 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 2 |  | 15ｈ | 5 | ※確認中…グラフィックが理解していないもの
T1-9 | tetra_damage_back.bmp | 下方向へダメージを受けるアニメーション | 42 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 3 |  | 15ｈ | 5 | ※１日３時間作業計算
T1-10 | tetra_shootｒ.bmp | 右方向への弾の発射。撃っているアニメーション | 48 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 4 | 宮本 | 25ｈ | 9 | ※
T1-11 | tetra_shootｌ.bmp | 左方向への弾の発射。撃っているアニメーション | 48 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 5 | 宮本 | 20ｈ | 7
T1-12 | tetra_shootｆ.bmp | 上方向への弾の発射。撃っているアニメーション | 48 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 6 | 宮本 | １８ｈ | 6
T1-13 | tetra_shootb.bmp | 下方向への弾の発射。撃っているアニメーション | 48 | 96 | 96 | 6 | - |  |  | 7 | 宮本 | 25ｈ | 9
T4-17 | wood.bmp | 丸太のオブジェクト(積みあがった丸太が崩れ落ちるアニメーション） | 8 | 200 | 200 | 10 | - |  |  | 8 | 宮本 | 25ｈ | 9
T4-8 | spring.bmp | 小川に続いた泉（下部と左部が水路とつながる） | 20 | 320 | 320 | 10 | - |  |  | 9 |  | ２０ｈ | 7
T4-15 | spring02.bmp | 小川に続いた泉（上部が水路とつながる） | 20 | 320 | 320 | 10 | - | 水路とつながるように |  | 10 | 宮本 | ５ｈ | 2
T4-16 | spring_load.bmp | 小川と小川を繋ぐ水路（縦と横） 上と下はつながるようにしておく | 20 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 11 | 宮本 | ３ｈ | 1
T2-13 | enemyl.bmp | 雑魚敵・待機（左） | 80 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 12 | 宮本 | 作業中
T2-14 | enemyｆb.bmp | 雑魚敵・待機（前） | 80 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 13 | 宮本 | 作業中
T2-15 | enemyb.bmp | 雑魚敵・待機（後） | 80 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 14 | 宮本 | 作業中
T5-1 | map_b.bmp | マップチップ | - | 80 | 60 | - | - |  |  | 15 | 宮本 | 確認中
T6-6 | air.bmp | 空砲のエフェクト | 4 | 80 | 80 | - | - |  |  | 16 |  | １２ｈ | 4
T6-1 | look.bmp | 調べる矢印のエフェクト | 4 | 60 | 60 | - | - |  |  | 17 | 宮本 | ３ｈ | 1
T6-2 | restore.bmp | 回復エフェクト | 4 | 160 | 160 | - | - |  |  | 18 | 宮本 | ５ｈ | 2
T6-3 | mix.bmp | 色が混ざったときのエフェクト | 4 | 120 | 120 | - | - |  |  | 19 | 宮本 | 確認中
T2-7 | enemy_caｔｒ.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（右） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 20 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-8 | enemy_catｌ.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（左） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 21 | 宮本
T2-9 | enemy_catｆ.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（前） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 22 | 宮本 | 20ｈ | 7
T2-10 | enemy_catb.bmp | 雑魚敵・猫・移動/食べる（後） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 23 | 宮本 | 20ｈ | 7
T2-１１ | enemy_cat_damager.bmp | 雑魚敵・猫・ダメージを受ける（前） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 24 | 宮本 | 20ｈ | 7
T2-10 | enemy_cat.bmp | 雑魚敵・猫・待機（前） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 25 | 宮本 | 20ｈ | 7
T2-10 | enemy_cat_attackｒ.bmp | 雑魚敵・猫・攻撃（右） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 26 | 宮本 | 20ｈ | 7
T2-10 | enemy_cat_attackｌ.bmp | 雑魚敵・猫・攻撃（左） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 27 | 宮本 | 20ｈ | 7
[12 empty] | 20ｈ | 7
T2-10 | enemy_cat_attackｂ.bmp | 雑魚敵・猫・攻撃（後） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 29 | 宮本 | 20ｈ | 7
T5-3 | store .bmp | 露店 | - | 180 | 180 | 10 | - |  |  | 30 |  | 20ｈ | 7
T5-9 | tree2.bmp | 木（中） | - | 80 | 120 | 10 | - |  |  | 31 |  | 15ｈ | 5
T5-8 | tree1.bmp | 木（大） | 60 | 200 | 200 | 10 | - |  |  | 32 |  | 24ｈ | 8
T5-20 | Object_fireplug.bmp | 消火栓（と作動しそこから出る水しぶき） | 60 | 160 | 160 | 10 | - |  |  | 33 |  | １２ｈ | 4
T5-21 | Object_bird.bmp | 空中で静止した鳥(4方向） | 20 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 34 |  | 確認中
T6-4 | splash.bmp | 水が跳ねるエフェクト | 4 | 160 | 160 | - | - |  |  | 35 |  | 確認中
T6-5 | flame.bmp | 燃えるエフェクト | 4 | 80 | 80 | - | - |  |  | 36 |  | １２ｈ | 4
T5-4 | fountain.bmp | 噴水 | 2 | 640 | 240 | 2 | - |  |  | 37 |  | 20ｈ | 7
T5-5 | statuer.bmp | 水を出す像（右向き） | 16 | 140 | 260 | 2 | - |  |  | 38 |  | １８ｈ | 6
T5-6 | statuel.bmp | 水を出す像（左向き） | 16 | 140 | 260 | 2 | - |  |  | 39
T5-7 | statuec.bmp | 水を出す像（中央） | 16 | 140 | 260 | 2 | - |  |  | 40 |  | １２ｈ | 4
T5-12 | water.bmp | 噴水から出る水（８方向） | - | 180 | 480 | 10 | - |  |  | 41 |  | ３ｈ | 1
T3-1 | cat_boss.bmp | 街ボス・待機 | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 42 |  | 24ｈ | 8
T3-2 | cat_boss_attack.bmp | 街ボス・攻撃 | 18 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 43 |  | 24ｈ | 8
T3-3 | cat_boss_cat.bmp | 街ボス・雑魚出し | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 44 |  | 24ｈ | 8
T3-4 | cat_boss_damager.bmp | 街ボス・ダメージ（右） | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 45 |  | 24ｈ | 8
T3-5 | cat_boss_damagel.bmp | 街ボス・ダメージ（左） | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 46 |  | 24ｈ | 8
T3-6 | cat_boss_damagec.bmp | 街ボス・ダメージ（中央） | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 47 |  | 24ｈ | 8
T3-7 | cat_boss_clear.bmp | 街ボス・元に戻る | 18 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 48 |  | 24ｈ | 8
T3-8 | cat_boss_walkr.bmp | 街ボス・移動（右） | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 49 | 宮本 | 24ｈ | 8
T3-9 | cat_boss_attacl.bmp | 街ボス・移動（左） | 12 | 240 | 240 | 3 | - |  |  | 50 | 宮本 | 24ｈ | 8
T5-11 | mad.bmp | 水門 | 27 | 240 | 120 | 10 | - |  |  | 51 |  | １８ｈ | 6
T5-2 | objet.bmp | 水門のオブジェ | 6 | 120 | 120 | 3 | - | デザイン相談 |  | 52 |  | 確認中
T5-10 | bridge.bmp | 跳ね橋 | 30 | 80 | 180 | 10 | - |  |  | 53 | 宮本 | １８ｈ | 6
T5-19 | Object_pip.bmp | 跳ね橋 | 40 | 180 | 180 | 10 | - |  |  | 54 | 宮本 | 26ｈ | 9
T5-17 | Object_barrel.bmp | 樽（倒れ、転がるアニメーション） | 80 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 55 | 宮本 | 22ｈ | 8
T5-18 | Object_box.bmp | 木箱（回転し、蓋が開くアニメーション） | 60 | 40 | 40 | 10 | - |  |  | 56 | 宮本 | 確認中
T5-14 | pipe.bmp | パイプ | - | 60 | 60 | 2 | - |  |  | 57 | 宮本 | 15ｈ | 5
T5-23 | water_load.bmp | 水場（マップチップのようにどのような組み合わせでもつながるように） | - | 300 | 180 | 10 | - |  |  | 58 | 宮本 | 15ｈ | 5
T5-15 | rainbow.bmp | 虹の橋 | 4 | 180 | 120 | - | - |  |  | 59 | 宮本 | ５ｈ | 2
T5-16 | Object_ironball.bmp | 鉄球 | 4 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 60 | 宮本 | 15ｈ | 5
T5-22 | Object_stardust.bmp | 星屑（地面に落ちているところから起き上がるアニメーション） | 4 | 80 | 80 | 10 | - |  |  | 61 | 宮本 | 確認中
T4-12 | door.bmp | 扉 | 30 | 80 | 120 | 10 | - |  |  | 62 | 宮本 | １８ｈ | 6
T5-24 | door02.bmp | 両開きの扉。ちょっと豪華(開くアニメーション） | 30 | 80 | 120 | 10 | - |  |  | 63 | 宮本 | 24ｈ | 8
T5-25 | bridge02.bmp | 港の桟橋 | 30 | 80 | 60 | 10 | - |  |  | 64 | 宮本 | 確認中
T5-13 | laundry.bmp | 洗濯物+ロープ | - | 60 | 60 | 10 | - |  |  | 65 |  | 確認中
T2-20 | enemy02r.bmp | 雑魚敵02・待機（右） | 40 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 66 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-21 | enemy02l.bmp | 雑魚敵02・待機（左） | 40 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 67 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-22 | enemy02f.bmp | 雑魚敵02・待機（前） | 40 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 68 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-23 | enemy02b.bmp | 雑魚敵02・待機（後） | 40 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 69 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-24 | enemy02_damager.bmp | 雑魚敵02・ダメージを受ける（前） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 70 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-28 | enemy02_attackr.bmp | 雑魚敵02・攻撃する(右） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 71 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-29 | enemy02_attackl.bmp | 雑魚敵02・攻撃する(左） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 72 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-30 | enemy02_attackf.bmp | 雑魚敵02・攻撃する(前） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 73 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-31 | enemy02_attackb.bmp | 雑魚敵02・攻撃する（後） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 74 | 宮本 | 15ｈ | 5
T2-32 | enemy_cat02r.bmp | 雑魚敵・猫02・移動（右） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 75 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-33 | enemy_cat02l.bmp | 雑魚敵・猫02・移動（左） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 76 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-34 | enemy_cat02f.bmp | 雑魚敵・猫02・移動（前） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 77 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-35 | enemy_cat02b.bmp | 雑魚敵・猫02・移動（後） | 80 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 78 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-36 | enemy_cat02_damager.bmp | 雑魚敵・猫02・ダメージを受ける（前） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 79 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-37 | enemy_cat02.bmp | 雑魚敵・猫02・待機（前） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 80 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-41 | enemy_cat02_attackr.bmp | 雑魚敵・猫02・攻撃する(右） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 81 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-42 | enemy_cat02_attackl.bmp | 雑魚敵・猫02・攻撃する(左） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 82 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-43 | enemy_cat02_attackf.bmp | 雑魚敵・猫02・攻撃する(前） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 83 | 宮本 | 24ｈ | 8
T2-44 | enemy_cat02_attackb.bmp | 雑魚敵・猫02・攻撃する（後） | 60 | 80 | 80 | 10 | - | デザイン相談 |  | 84 | 宮本 | 24ｈ | 8
T8-9 | g_logo.bmp | チームロゴ | 5 | 500 | 500 | - | - | デザイン相談 |  | 85 | 宮本 | 6ｈ | 2
T8-8 | g_stone02.bmp | 歯車を拡大したもの | - | 100 | 100 | 10 | - | デザイン相談 |  | 86 | 宮本
439