夏合宿準備リスト

5月半ば　カンモーに連絡

5/31　茶臼山、ジャパレンに連絡

7/13　参加締め切り

7/14 カンモーに連絡

　　茶臼山に人数を連絡（カンモーを通して茶臼山に連絡しても良い）

　　買い出し物品の量を把握

7/18-24 倉庫物品の把握、足りない物洗い出し、クーラーボックスをカンモーから借りる

　　ハイエース３台に変更

　　法人契約をすると、１日6000

　　保険１日900

8/7業務スーパー、大伸商会買い出し（特売金曜と日曜2時頃？）

8/8　レンタカー代金を渡す

8/10 -12　合宿

反省点

・購入した肉の量が多かった

購入量の検討が必要、野菜もほしい

・用意した米の量が１人3合だと多かった

検討が必要

・紙コップが足りず洗って使用した

倉庫物品の把握不足

・値段を安くするため、バーベキューの網の枚数を減らし大きい物を購入したが使いづらかった

再検討が必要

・ジャパレン内で法人契約のことが伝わっていなかった

こちらから何度か確認する

・山の日のカヌーバイトの人数不足

イベント時は4人以上（5人ぐらいいたほうがいいかも）でバイトを担当する

・借りた物品の把握

特に、合宿参加者以外から持ち物を借りる場合は物品の把握を事前にしておく